**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 октября 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Строительство и обустройство спортивной площадки размером 12х 30 м в дер. Кавголово МО «Токсовское городское поселение» (примыкание ул. Новой к пожарному водоему) | Сентябрь 2016 | Администрация МО «Токсовское городское поселение» | Обустройство нового спортивного объекта для развития массового спорта в населенном пункте |  |
| 1.1. | Подготовительные работы: подготовка аукционной документации. Размещение извещения о проведении торгов. Проведение процедуры аукциона в электронной форме. | Май-июнь 2016 | Администрация МО «Токсовское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Проведено кадастрирование земельного участка под строительство. Подготовлено техническое задание. Определена цена контракта. Извещение о проведении торгов в июле. Заключен 26.09.2016 г. контракт на проведение работ с ООО «Тристак» |
| 1.2. | Ремонтно-строительные работы | Июль- август 2016 | Подрядная организация | Строительство и обустройство спортивной площадки | На данный момент начались подготовительные работы на территории, произведена вырубка деревьев и кустарников, произведена отсыпка площадки |
| 1.3 | Приемка выполненных работ | Июль-август 2016 | Администрация МО «Токсовское городское поселение», староста дер. Кавголово | Акт выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2016 | Администрация МО «Токсовское городское поселение» | Подписание актов выполненных работ и оплата в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | До 03 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Токсовское городское поселение» | Предоставление в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обенспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии | Отчет по состоянию на 01.10.16 сдан |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2016 | Администрация МО «Токсовское городское поселение» | Рациональное использование бюджетных средств | Не требуется |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_А.С. Кожевников\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП